## planeacion
DEFINICION DE PROYECTO -HOTELBOOKING PRO.
ITEM | CONCEPTO | DESCRIPCION O RESPUESTA | OBSERVACION
1 | Identificar la necesidad del negocio. ¿Por qué vamos a hacer el proyecto?, ¿Cuál es la necesidad que vamos a satisfacer?. | R=el proyecto se realizara para crear una plataforma web que le permita a los usuarior realizar el pproceso de reserva y pago en el el hotel Ramtako Stas , con el fin de facilitar el uso de los servicios del hotel para los usuarios que deseen hospedarse allí a través de internet
2 | Establecer el Objetivo. Estos objetivos deben ser Medibles, Alcanzables, Relevantes, y acotados en el Tiempo. También es importante darle un nombre adecuado al proyecto, que tenga un significado y pueda ser usado para posicionarlo en la mente del equipo del proyecto y de sus clientes. | R=el objetivo del proyecto es crear un sistema de información que este integrado al sitio web del hotel Ramtako Stars para que los usuarios que lo visiten puedan realizar el proceso de gestión de reservas, es decir, crear la reserva, eliminarla, actualizarla o conocer su estado a través de una cuenta individual, la duración del proyecto será 3 meses y llamará Ramtako Stars
3 | ¿Cuál es el entregable? GUI (UX – IU) Es importante describir adecuadamente el producto que entregaremos al cliente al final del proyecto | La aplicacion ramtako Stars estará compuesta por un formulario que permitirá capturar los datos para crar la reservar de una habitación del hotel a nombre del usuario, este formulario tambien servirá para editar la reversa tomado datos como el nombre el correo, el tipo de habitación y los días que durará la estancia dentro del hotel, adicional a esto el usuario tendrá un módulo en el sito web o plataforma donde podrá ver las reservas de habitaciones realizadas, dentro de este mismo módulo tendrá una serie de botones de acción que le permitirán elimina, editar o crear una nueva reserva Adicional esto se puede contar que la aplicación tendrá una interfaz desarrollada con flask, HTML, CSS y JavaScript como tenología paconstrir la interfaz gráficas
4 | Identificar a los Stakeholders y sus necesidades de comunicación: Los Stakeholders son todas las personas interesadas en el proyecto, comenzando por el Gerente del Proyecto, su equipo, el o los promotores, el cliente, la comunidad, etc | El equipo está compuesto por Ricardo Andrés Mejía Desarrollador Full Stack | RICARDO ANDRÉS MEJIA CÓRDOBA FRANCISCO JAVIER ARTUNDUAGA DÍAZ
5 | Cuál es el alcance del Proyecto?: Acordar el alcance del Proyecto con el cliente y los promotores del proyecto. Muchas veces a lo largo del proyecto se nos pide que incluyamos algo que no estaba en el alcance e irremediablemente se afectan los otros factores que componen la triple restricción en los proyectos Alcance-Tiempo-Costo | El alcalnce del proyecto esta delimitado por la construcción del módulo para la gestión de reservas en el hotel Ramtako Stars con el fin que los usuarios puedan crear, eliminar y ver el listado de reservas realizadas en el hotel
6 | Identificar las premisas del proyecto: ¿Cuáles son las suposiciones de las cuales partimos? | La misión de la plataforma o sistema de información Ramtako Stars es brindar el servicio de reservas de habitación a unos cuantos clics sin que el usuario tenga que estar de cuerpo presente en el hotel, brindando un servicio que sea de confort para usuarios que estan aconstumbrados a adquirir servicios y productos a través de internet
7 | Identificar las restricciones del proyecto: ¿Qué nos limita? ¿Los horarios, el clima, la disponibilidad de divisas, el presupuesto, la disponibilidad de maquinarias especializadas? | R= La principal limitacion seria no tener el equipo de trabajo completo y dispuesto a apoyar el proyecto R=Se debe cumplir con los tiempos establecidos en las entregas del proyecto para no generar retrazos en la entrega del mismo R=Sino contamos con el dinero o recurso economico para la instalacion de l aplicacion de la tienda inteligente R=Sino se cuenta con los equipos de computo necesarios para la instalacion de la aplicacion tienda inteligente nos veriamos en apuros ya que no seria posible la venta de la misma
8 | Identificar y analizar los riesgos del proyecto: ¿Cuáles son aquellos factores que podrían poner en riesgo el éxito del proyecto?, ¿Qué probabilidad de ocurrencia tienen?, ¿Cuál sería su impacto?, ¿Qué debemos hacer para mitigar o eliminar esos riesgos? | El mayor riesgo que se puede presentar es el incumpliento en los tiempos establecidos para la entrega del proyecto, ya que el equipo solo está compuesto por una persona, sin embargo para mitgar este riesgos se usarán herramientas de inteligencia artificial para agilizar la contrucción del código, dicional a esto se hará una fase de levantamiento de requisitos para poder precisar las funciones y detalles que requrirá tener el módulo de gestión de reservas Tambien se elaborará unos prototipos de alta fidelidad para lograr determinar si la interfaz propuesta es agradable para el usuario.
9 | Documentar y comunicar el plan del proyecto: Documentar el plan integrado y las bases de su creación, los progresos, llevar una bitácora del proyecto, las lecciones aprendidas y comunicar el plan a todos los stakeholders. | R= Se ha realizado la construcción de un documento de definición del proyecto donde se estableces los objetivos, el alcance, los requisitios funcionales y no funcionales, junto a esto se define la metodología de desarrollo asi como el ctronograma para establecer los tiempos de ejecución de cada fase del proyecto para poder lograr el producto esperado.
10 | Integrar al equipo del proyecto: Compartir la visión del proyecto, tener una comunicación asertiva, darse retroalimentación frecuente, compartir el conocimiento, mantenerse saludable, física y emocionalmente y mantener un balance vida-trabajo | Compartir la visión del proyecto: Todos los esfuerzos estarán alineados con el propósito de crear una plataforma útil, intuitiva y accesible para los usuarios del hotel. Tener claro el “para qué” nos motiva y da sentido al trabajo diario. Comunicación asertiva: Se fomentará un diálogo abierto, respetuoso y claro, donde cada idea, duda o sugerencia pueda expresarse sin temor. La buena comunicación es clave para avanzar con confianza. Retroalimentación constante: Se buscará revisar el progreso de forma frecuente, no solo para corregir errores, sino también para celebrar los logros y aprender juntos. La mejora continua será parte natural del proceso. Compartir el conocimiento: Cada aprendizaje, hallazgo o solución será compartido, porque el conocimiento crece cuando se pone al servicio de otros. Esto fortalece al equipo y mejora el producto final. Bienestar físico y emocional: Se reconocerá la importancia de cuidar la salud integral. Trabajar bien también significa descansar, alimentarse bien, moverse y cuidar la mente. Balance entre vida y trabajo: Se respetará el tiempo personal, entendiendo que un buen equilibrio permite mayor creatividad, energía y compromiso. El proyecto no debe ser una carga, sino una oportunidad de crecimiento.